## Promotionsverlauf
Thema: | Teilnahme am DLR Graduate Program:
Betreuer 1: | Hochschule:
Betreuer 2:
| Zeitplan | Ist | Dauer Ziel | Dauer Plan | Dauer Ist | Promotionsstufe
Name, Vorname | Düsentrieb, Daniel
Eintrittsdatum (oder Beginn der Einstufung als Wissenschaftler) | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 2005-05-31 | 2005-06-01 | 0.33 | 0.41096 | 0.4137 | 1
Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 2005-08-30 | 2005-09-25 | 0.5 | 0.66027 | 0.73151 | 2
Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 2006-03-30 | 2006-05-30 | 1 | 1.2411 | 1.4082 | 3
Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 2006-05-31 | 2006-06-15 | 1.25 | 1.411 | 1.4521 | 4
Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 2008-09-30 | 2008-11-10 | 3.25 | 3.7479 | 3.8603 | 5
Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 2008-12-31 | 2009-02-10 | 3.5 | 4 | 4.1123 | 6
Dissertation fertiggestellt | 2009-11-30 | 2010-03-15 | 4.5 | 4.9151 | 5.2027 | 7
Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 2010-04-30 | 2010-07-31 | 5 | 5.3288 | 5.5808 | 8
Mündliche Prüfung absolviert | 2010-08-30 | 2011-02-25 | 5.25 | 5.663 | 6.1534 | 9
Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 2010-12-31 | 2011-05-27 | 5.5 | 6 | 6.4027 | 10

## Strukturierung Promotionen
Stufe | Status | Ziel | Maximum | Bemerkung
[Jahr seit Einstellung]
0 | Beginn Einarbeitung | 0 | 0
1 | Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 0.5 | 1.5 | kritischer Meilenstein
2 | Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 1 | 2
3 | Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 1.5 | 3
4 | Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 1.5 | 3 | kritischer Meilenstein
5 | Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 3.5 | 6 | kritischer Meilenstein
6 | Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 3.5 | 6
7 | Dissertation fertiggestellt | 4.5 | 7 | kritischer Meilenstein
8 | Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 5 | 7.5
9 | Mündliche Prüfung absolviert | 5.5 | 8
10 | Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 6 | 8.5
20 | Promotion abgebrochen oder Kündigung ohne Abgabe einer Dissertationsschrift

## Hilfstabelle
|  | Ziel | Maximum | Plan | Ist
0 | Wissenschaftler ohne Promotionsthema | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0.5 | 1.5 | 0.41096 | 0.4137
1 | Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 0.5 | 1.5 | 0.41096 | 0.4137
1 |  | 1 | 2 | 0.66027 | 0.73151
2 | Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 1 | 2 | 0.66027 | 0.73151
2 |  | 1.5 | 3 | 1.2411 | 1.4082
3 | Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 1.5 | 3 | 1.2411 | 1.4082
3 |  | 1.5 | 3 | 1.411 | 1.4521
4 | Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 1.5 | 3 | 1.411 | 1.4521
4 |  | 3.5 | 6 | 3.7479 | 3.8603
5 | Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 3.5 | 6 | 3.7479 | 3.8603
5 |  | 3.5 | 6 | 4 | 4.1123
6 | Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 3.5 | 6 | 4 | 4.1123
6 |  | 4.5 | 7 | 4.9151 | 5.2027
7 | Dissertation fertiggestellt | 4.5 | 7 | 4.9151 | 5.2027
7 |  | 5 | 7.5 | 5.3288 | 5.5808
8 | Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 5 | 7.5 | 5.3288 | 5.5808
8 |  | 5.5 | 8 | 5.663 | 6.1534
9 | Mündliche Prüfung absolviert | 5.5 | 8 | 5.663 | 6.1534
9 |  | 6 | 8.5 | 6 | 6.4027
10 | Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 6 | 8.5 | 6 | 6.4027