## Promotionsverlauf
| Zeitplan | Ist | Dauer Plan | Dauer Ist | Promotionsstufe
Name | Schmitz, Andreas
Eintrittsdatum (oder Beginn der Einstufung als Wissenschaftler) | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 0 | 0 | 0
Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 1.0849 | 1.0849 | 1 | Thema: | Entwicklung und Anwendung eines Multifidelity-Optimierungsverfahrens zur aeromechanischen Auslegung von Turbomaschinenkomponenten | Teilnahme am DLR Graduate Program: | Nein
Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 1.2521 | 1.2521 | 2 | Betreuer 1: | Prof. Mönig | Betreuer 2: | Prof. Gottschalk (Wuppertal) | Hochschule: | Uni Bochum
Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 1.4192 | 1.4192 | 3
Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1.6712 | 1.6712 | 4
Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3.4219 | 3.4219 | 5
Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 3.589 | 3.589 | 6
Dissertation fertiggestellt | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 3.8329 | 3.8329 | 7
Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 4.1671 | 4.1671 | 8
Mündliche Prüfung absolviert | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 4.589 | 4.589 | 9
Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4.8356 | 4.8356 | 10

## Strukturierung Promotionen
Stufe | Status | Ziel | Maximum | Bemerkung
[Jahr seit Einstellung]
0 | Beginn Einarbeitung | 0 | 0
1 | Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 0.5 | 1.5 | kritischer Meilenstein
2 | Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 1 | 2
3 | Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 1.5 | 3
4 | Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 1.5 | 3 | kritischer Meilenstein
5 | Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 3.5 | 6 | kritischer Meilenstein
6 | Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 3.5 | 6
7 | Dissertation fertiggestellt | 4.5 | 7 | kritischer Meilenstein
8 | Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 5 | 7.5
9 | Mündliche Prüfung absolviert | 5.5 | 8
10 | Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 6 | 8.5
20 | Promotion abgebrochen oder Kündigung ohne Abgabe einer Dissertationsschrift

## Hilfstabelle
|  | Ziel | Maximum | Plan | Ist
0 | Wissenschaftler ohne Promotionsthema | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0.5 | 1.5 | 1.0849 | 1.0849
1 | Promotionsthema vereinbart und Entscheidung über Teilnahme am DLR Graduate Program getroffen | 0.5 | 1.5 | 1.0849 | 1.0849
1 |  | 1 | 2 | 1.2521 | 1.2521
2 | Betreuer festgelegt, Projektplan erstellt und Zulassung zur Promotion von Hochschule bestätigt | 1 | 2 | 1.2521 | 1.2521
2 |  | 1.5 | 3 | 1.4192 | 1.4192
3 | Stand der Technik recherchiert und dokumentiert | 1.5 | 3 | 1.4192 | 1.4192
3 |  | 1.5 | 3 | 1.6712 | 1.6712
4 | Promotionsziele konkret festgelegt und mit den Betreuern abgestimmt | 1.5 | 3 | 1.6712 | 1.6712
4 |  | 3.5 | 6 | 3.4219 | 3.4219
5 | Promotionsergebnisse erarbeitet und abgesichert | 3.5 | 6 | 3.4219 | 3.4219
5 |  | 3.5 | 6 | 3.589 | 3.589
6 | Gliederung für Dissertation erarbeitet und abgestimmt | 3.5 | 6 | 3.589 | 3.589
6 |  | 4.5 | 7 | 3.8329 | 3.8329
7 | Dissertation fertiggestellt | 4.5 | 7 | 3.8329 | 3.8329
7 |  | 5 | 7.5 | 4.1671 | 4.1671
8 | Dissertation eingereicht und Prüfungstermin festgelegt | 5 | 7.5 | 4.1671 | 4.1671
8 |  | 5.5 | 8 | 4.589 | 4.589
9 | Mündliche Prüfung absolviert | 5.5 | 8 | 4.589 | 4.589
9 |  | 6 | 8.5 | 4.8356 | 4.8356
10 | Auflagen erfüllt und Dissertation abgeschlossen | 6 | 8.5 | 4.8356 | 4.8356